## 项目支出绩效自评表
附件：1
2018年度项目支出绩效自评表
单位（盖章）： |  | 贵州省市场监督管理局本级 |  |  |  | 填报日期： | 2016-08-22 |  |  | 项目编码： | 2018240116110003
项目名称 |  | 质量技术监督与检验检疫事务专项经费
主管部门名称 |  | 贵州省市场监督管理局 | [6 empty] | 主管部门代码 | 262
项目资金（万元） |  | 资金来源 |  | 年初预算数（A） |  | 全年执行数（B） | 分值（10分） | 执行率（B/A） | 得分 | 得分计算方法
|  | 年度资金总额（万元） |  | 5844.8 |  | 5144.98 | 10 | 0.88 | 8.8 | 执行率*该指标分值,最高不得超过分值上限。
|  | 其中：中央补助 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 本级安排 |  | 5844.8 |  | 5144.98 | 10 | 0.88 | 8.8
|  | 其他收入 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 结转结余 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
年度总体目标 | 年初设定目标 |  |  |  |  | 年度总体目标完成情况
| 一、标准化管理专项：发布国家标准及地方标准合计65 项；推进标准化试点示范项目5项。 二、质监信息系统运行维护及电梯应急处置服务平台建设经费：基础软件和应用系统升级维护；硬件设备运行维护；完成电梯应急救援处置服务平台建设。 三、监督抽查专项：对全省工业产品和食品相关产品开展监督抽查（风险监测、质量监测）工作；编制全年（半年）监督抽查产品质量分析报告；发布抽查公告、通报；强化质量社会共治。 四、计量检定服务业务专项：对全省范围内社会公用计量标准、企事业单位最高计量标准、实行强制检定的工作计量器具共9000件及以上开展检定服务，并出具检定印证。 五、质量考核与品牌建设专项：牵头组织完成国家对省政府、市州、贵安新区、省直管县政府（管委会）年度质量工作考核自评材料上报、迎接实地核查等相关工作；组织开展质量强市、国家级知名品牌培育、申报和省级知名品牌批筹、验收等工作。 六、12365投诉举报专项：开展12365投诉举报业务。 七、特种设备安全与节能：组织开展锅炉能效测试目标，组织开展省级电梯安全管理示范区创建试点工作目标。 |  |  |  |  | 一、我省共参与20项国家标准的制定，发布省级地方标准98项，完成农业标准化示范区绩效考核5项。 二、（一）基础软件和应用系统升级维护。2018年，基础软件和应用系统升级维护完成以下工作。一是物理机和虚拟机维护；二是数据仓库及数据库维护；三是门户网站运维，包括每月一次的网站健康度扫描、内容更新、专题栏目建设等；四是“质量云”安全保障体系建设。构建了基于大数据安全防护体系，包括云防护，Web安全防护、安全重塑和攻击溯源等；五是“质量云”功能升级改造。完成了6个系统的升级完善，包括“气瓶大数据监管平台”、“特种设备监管平台”、“特种设备证书管理系统”、“特种设备移动检验APP”、“燃煤锅炉淘汰系统”、“贵州省企业质量信用服务平台”等；六是更新了特种设备检验检测业务数据处理设备，保证系统运行不中断，数据不丢失，从根本上解决系统因设备故障停止运行和数据丢失的风险。（二）硬件设备运行维护。2018年，运维硬件设备共计92台，其中：网络设备（路由器、交换机等）48台，安全设备3台，服务器34台，存储4台，UPS1台，精密机房空调2台。（三）电梯应急救援处置服务平台建设。完成平台建设，实现了调度指挥系统、第三方短信平台、电信呼叫中心三个系统的业务和数据融合，形成有机统一体，具备电梯应急处置指挥中心“接警”、“派单”、“催促”、“安抚”、“回访”等精准调度指挥电梯应急处置救援。 三、监督抽查专项：对全省工业产品和食品相关产品开展监督抽查（风险监测、质量监测）工作,共完成监督抽查4070批次；编制全年（半年）监督抽查产品质量分析报告2篇；发布抽查公告114期、通报122期；强化质量社会共治。 四、完成计量检定服务业务专项：对全省范围内社会公用计量标准、企事业单位最高计量标准、实行强制检定的工作计量器具共9000件及以上开展检定服务，并出具检定印证。 五、质量考核与品牌建设专项：一是质量工作考核方面：圆满完成2017年度市级政府质量考核，牵头组织自我评价、资料评审、质询答辩、综合评价环节各项工作。2018年3月15日，省政府办公厅印发《关于2017年度市级政府质量工作考核结果的通报》（黔府办函〔2018〕37号），引起各地党委、政府高度重视，各级政府实现更有质量、更有效益发展的紧迫感明显增强，增比进位意识更加强烈。2018年，国务院未对省级政府开展质量工作考核，因此未发生“牵头组织完成国家对省政府、市州、贵安新区、省直管县政府（管委会）年度质量工作考核自评材料上报、迎接实地核查等相关工作”。在今年8月公布的国务院对2016-2017年度省级政府质量工作考核结果中，我省在全国排名第10位，较上一年度上升3位，居西部省份第2位，连续4个考核年度保持位次上升，连续3个考核年度保持B级。二是组织开展仁怀市质量强市预验收工作，向国家市场监管总局申报福泉经济开发区“全国磷及磷化工循环产业知名品牌创建示范区”验收，开展省级知名品牌示范区清理工作。大力加强名牌创建，2018年新评定贵州省名牌产品238个，服务业名牌22家，截至目前有效期内的贵州省名牌产品723个、54家。三是开展质量品牌宣传培训。设计、编印《贵州省品牌名录（2017年）》《贵州省“百家品牌 百名工匠”风采录》《贵州省省长质量奖获奖企业质量管理经验汇编》等宣传材料。开展“百家品牌?百名工匠”采风活动、2018年“走进荣耀企业活动”，运营“贵州质量人”微信公众号。举办2018年贵州名牌培育师资培训、2期“中小微企业质量品牌培训班”、卓越绩效等先进管理方法专题培训等培训。四是开展贵州省制造业质量状况调查、贵州省服务业品牌价值20强（旅游景区）”评价、贵州省品牌价值50强（制造业）评价、制造业质量竞争力指数测评、十大服务行业服务质量满意度测评、政府质量工作公众满意度测评等质量品牌测评工作。 六、完成12365投诉举报工作：开展12365投诉举报业务。 七、特种设备安全与节能：组织开展锅炉能效测试82台，组织开展省级电梯安全管理示范区创建试点工作5家。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值（A） | 全年实际值（B） |  | 分值 | 得分计算方法 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标（50分） | 数量指标 | 开展强制检定计量器具数量 出具检定印证 | ≥60000台件 | =108053台件 |  | 2.2 | 完成值达到指标值，记满分；未达指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。 | 2.2
|  |  | 省长质量奖获奖单位 | ≤3家 | =3家 |  | 2.2 |  | 2.2
|  |  | 电梯维保质量抽查 | ≥200台 | =200台 |  | 2.2 |  | 2.2
|  |  | 锅炉能效测试 | ≥100台 | =82台 |  | 2.17 |  | 1.78 | 根据贵州大气污染防治计划，我省开展了燃煤锅炉淘汰工作，导致需进行能效测试的锅炉数量减少，因此对该工作指标进行了调整。
|  |  | 解救受困人数 | ≥28000人/3年 | =43908 |  | 2.17 |  | 2.17
|  |  | 通过现场指导、联合执法等方式，协助下级部门办理案件 | ≥77件 | =78件 |  | 2.17 |  | 2.17
|  |  | 移交案件线索、交办、转办案件数 | ≥165件 | =261件 |  | 2.17 |  | 2.17
|  |  | 参与制修订国际、国家、行业标准、地方标准制修订工作 | ≥60 | =118 |  | 2.17 |  | 2.17
|  |  | 开展标准化试点示范建设 | ≥5 | =5 |  | 2.17 |  | 2.17
|  |  | 计量器具强制检定 | ≥13000台件 | =42144台件 |  | 2.17 |  | 2.17
|  |  | 监督抽查（风险监测、质量监测） | ≥4000批次 | =4070批次 |  | 2.17 |  | 2.17
|  |  | 网络设备、服务器、存储设备等运维（硬件） | ≥90台 | =92台 |  | 2.17 |  | 2.17
|  |  | 基础软件和应用系统运维（软件） | ≥15个 | =25个 |  | 2.17 |  | 2.17
|  |  | 2018年培育贵州省名牌产品 | ≥50个/年 | =238个 |  | 2.17 |  | 2.17
|  |  | 工业产品监督抽查、先证后核，核查抽样 | ≥1200批次 | =2822批次 |  | 2.17 |  | 2.17
|  | 质量指标 | 出具证书/报告规范率 | ≥96% | =96% |  | 2.17 | 1.若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%来记分。 2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。 | 2.17
|  |  | 不合格产品后处理率 | ≥96% | =100% |  | 2.17 |  | 2.17
|  |  | 企业异议率 | ≤5% | =0.08% |  | 2.17 |  | 2.17
|  | 时效指标 | 省长质量奖评选时间 | =2年/届 | 2016年12月在全省品牌建设大会上颁发第一届省长质量奖、2018年8月在全省质量发展大会上颁发第二届省长质量奖。 |  | 2.17 |  | 2.17
|  |  | 年内完成电梯维保质量抽查工作、完成锅炉能效测试工作。 | ≤1年 | =1年 |  | 2.17 |  | 2.17
|  |  | 标准化制定、示范区建设等工作完成时限 | ≤1年 | ≤1年 |  | 2.17 |  | 2.17
|  |  | 计量器具强制检定检出时限 | ≤10个工作日 | ≤10个工作日 |  | 2.17 |  | 2.17
|  |  | 不合格产品后处理 | ≤90天 | ≤90天 |  | 2.17 |  | 2.17
| 效益指标（30分） | 社会效益指标 | 产品监督抽查平均合格率 | ≥91% | =94.70% |  | 15 |  | 15
|  |  | 社会效益 | 增强检验检测能力，为各类客户提供建工、建材产品质量检验检测服务 | 增强检验检测能力，为各类客户提供建工、建材产品质量检验检测服务 |  | 15 |  | 15
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 群众对12365热线服务质量的满意度 | ≥98% | =98.9% |  | 3.33 |  | 3.33
|  |  | 对监督抽查工作投诉企业占企业总数 | ≤1% | =0% |  | 3.34 |  | 3.34
|  |  | 在本项目范围内服务对象对计量器具强制检定服务满意度 | ≥97% | =100% |  | 3.33 |  | 3.33
总分 | [8 empty] | 98.41
自评结论 | 一、认真准备第二届贵州省省长质量奖及提名奖拟奖名单上省政府常务会议审议资料，并于2018年3月23日通过常务会议审议。配合省人社厅做好贵州省省长质量奖报批有关工作，全国评比达标表彰工作协调小组批复我省设立“贵州省省长质量奖”表彰项目。8月7日，省政府印发《省人民政府关于授予第二届贵州省省长质量奖的决定》（黔府发〔2018〕23号），授予瓮福集团、贵州桥梁、贵阳老干妈等3家企业为第二届贵州省省长质量奖，贵州航天电器、贵州益佰、贵州国台、贵州安大航空锻造、西江苗寨等5家企业为第二届贵州省省长质量奖提名奖。8月8日，谌贻琴省长在全 省质量发展大会上为第二届贵州省省长质量奖及提名奖获奖企业颁奖。 省长质量奖评选时间按2年1次，2016年组织开展第一届省长质量奖评选，拟奖名单呈报省政府审定同意后，于当年12月2日在全省品牌建设大会上颁奖；2017年组织开展第二届省长质量奖评选，拟奖名单于当年12月底呈报省政府审定，并于2018年3月23日通过省政府常务会议审议，8月8日在全省质量发展大会上颁奖。 二、2018年新评定贵州省名牌产品238个，截至目前有效期内的贵州省名牌产品723个。 三、对全省工业产品和食品相关产品开展监督抽查工作,共完成监督抽查4070批次；编制监督抽查产品质量分析报告2篇；发布抽查公告114期、通报122期；监督抽查不合格产品后处理时限少于90天。 四、我省共参与20项国家标准的制定，发布省级地方标准98项，完成农业标准化示范区绩效考核5项。