## 项目支出绩效自评表
附件4
2018年度项目支出绩效自评表
单位（盖章）： |  | 贵州省市场监督管理局本级 |  |  |  | 填报日期： | 2017-11-17 |  |  | 项目编码： | 2018240116110008
项目名称 |  | 国家质检中心贵阳检验基地（二期）工程建设项目
主管部门名称 |  | 贵州省市场监督管理局 | [6 empty] | 主管部门代码 | 262
项目资金（万元） |  | 资金来源 |  | 年初预算数（A） |  | 全年执行数（B） | 分值（10分） | 执行率（B/A） | 得分 | 得分计算方法
|  | 年度资金总额（万元） |  | 5000 |  | 152.58 | 10 | 0.03 | 0.31 | 执行率*该指标分值,最高不得超过分值上限。
|  | 其中：中央补助 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 本级安排 |  | 5000 |  | 152.58 | 10 | 0.03 | 0.31
|  | 其他收入 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 结转结余 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
年度总体目标 | 年初设定目标 |  |  |  |  | 年度总体目标完成情况
| 根据二期建设的项目内容及实验室面积需求，拟建建筑面积2万余平方米，建筑风格与一期建设统一和谐。总建筑面积为24054.71㎡，地上建筑面积18034.71㎡，含地下车库、设备用房、人防等。同时配套建设给水、雨污水、电力等室外管线和室外绿化、道路广场、围墙大门等红线内室外工程。2018年度预计完成工程项目建设进度25%。进一步加快促进我省新兴产业发展壮大，推动传统优势产业转型升级，助推供给侧结构性改革，提升‘绿色贵州’技术保障能力，服务全省经济社会发展，加快推进贵州国家质检中心园二期项目建设具有十分重要的意义。可解决贵州省检验检测事业发展与场地环境不相适应的突出矛盾，整体提升贵州检验检测技术机构实力，更好地满足贵州产业发展需求，更有效地促进供给质量提升。 |  |  |  |  | 2月完成立项审批工作；5月完成可研报告审批工作；6月完成环评工作；8月完成设计、勘察、监理、审计等招投标工作；11月完成方案设计工作；12月完成现场勘察工作。根据二期建设的项目内容及实验室面积需求，拟建建筑面积2万余平方米，建筑风格与一期建设统一和谐。其中地上23608.88㎡，地下6865.91㎡(含人防1416.53㎡)，含地下车库、设备用房、人防等。同时配套建设给水、雨污水、电力等室外管线和室外绿化、道路广场、围墙大门等红线内室外工程。2018年度未完成开工建设。2018年的实验室方案设计已达到进一步加快促进我省新兴产业发展壮大，推动传统优势产业转型升级，助推供给侧结构性改革，提升‘绿色贵州’技术保障能力，服务全省经济社会发展，加快推进贵州国家质检中心园二期项目建设的效果。可解决贵州省检验检测事业发展与场地环境不相适应的突出矛盾，整体提升贵州检验检测技术机构实力，更好地满足贵州产业发展需求，更有效地促进供给质量提升。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值（A） | 全年实际值（B） |  | 分值 | 得分计算方法 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标（50分） | 数量指标 | 国检中心二期项目建设面积 | ≤25000平方米 | 实际设计值为30474.79㎡ |  | 12.5 | 完成值达到指标值，记满分；未达指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。 | 12.5
|  | 质量指标 | 国检中心二期建设项目工程完工进度 | 完成工程建设总进度的25% | 未完成 |  | 12.5 | 1.若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%来记分。 2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。 | 0 | 因办理前期手续复杂、审批部门较多未能在2018年度正式开工建设。目前正积极协调各审批部门加快审批进度，以尽快开工建设
|  | 时效指标 | 国检中心二期项目建设实施周期 | ≤3年 | 预计2020年能完成建设工作 |  | 12.5 |  | 12.5
|  | 成本指标 | 国检中心二期项目建设成本（总体建设成本、财政负担部分） | ≤5000万元 | 2018年使用资金152.5766万元 |  | 12.5 |  | 12.5
| 效益指标（30分） | 社会效益指标 | 加强全省检验检测综合能力 | 逐步加强 | 二期工程设计为增强检测能力提供良好的硬件基础 |  | 30 |  | 30
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 现场施工情况综合满意度 | ≥90% | 未完成 |  | 10 |  | 0 | 因办理前期手续复杂、审批部门较多，未能在2018年度正式开工建设。目前正积极协调各审批部门加快审批进度，以尽快开工建设
总分 | [8 empty] | 67.81
自评结论 | 因实验室设计较为复杂，涉及设备、人员、环境条件等因素较多，且办理前期手续复杂、审批部门较多、流程长，未能在2018年度正式开工建设，但所有工程进度仍有序推进。实际设计总建筑面积为30474.79㎡，完成工程进度25%未完成，建设实施周期≤3年，2018年使用资金152.5766万元。该项目的建设为加强全省检验检测综合能力提供了良好的硬件基础。